## Sheet1
Date	Site planning	Coding	Meetings	Content prep	Unexpected work	Phone calls/Email	Social Setup	Server setup	Total minutes	Total hours		Coding Breakdown	HTML Code	CSS Code	JS Code	PHP Code	Total Minutes	Total Hours		Work Description
11/08/2018 1 Page	0	120	0	0	0	0	0	0	120	2			120				120	2		Home Page Framework
11/9/2018		280						0	280	4.66666666666667			80	200			280	4.66666666666667		Home Page CSS: headers only
11/12/2018		360		10		15			385	6.41666666666667			75	310			385	6.41666666666667		Home Page First Draft: Not Moble Ready; social media icons not ready; needs more styling work
11/13/2018		280							280	4.66666666666667			100	180			280	4.66666666666667		About Page: 60 min; Coaching Page: 115 min; Online Courses: 110min
11/14/2018		120							120	2			30	90			120	2		Moble-Readyness Roughed in: 120 min; Top Contact Link Color Fixed
11/15/2018	5	65		2					72	1.2			30	25						RSS Feed linked; Podcast Page Made and Podcast section roughed in.
11/16/2018	5	35							40	0.666666666666667										Header Dropdown made and On-hover styling
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
										21.6166666666667	Total Hours